## Tijdsplanning Scriptie
| Week |  |  |  | Scriptieplanning
|  | 2017-03-20 |  |  | 2017-04-10 |  |  |  | 2017-05-08 |  |  |  | 2017-06-05 |  |  |  | 2017-07-03 |  |  |  | 2017-07-31
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Startfase | bar: 2017-03-20 13 to 2017-04-10 16
Informatie verzamelen | bar: 2017-03-20 13
Afgebakend onderwerp uitkiezen | bar: 2017-03-20 14
Goedkeuring krijgen van je begeleider | bar: 2017-03-20 15
Probleemstelling bepalen | bar: 2017-03-20 15
Deelvragen en methoden bepalen | bar: 2017-03-20 15
Onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak opstellen | bar: 2017-04-10 16
Onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak aanpassen | bar: 2017-04-10 16
Onderzoeksfase | bar: 2017-04-10 17 to 2017-06-05 26
Literatuuronderzoek doen | bar: 2017-04-10 17 to 2017-04-10 19
Onderzoeksmethoden bepalen | bar: 2017-04-10 18 to 2017-05-08 20
Dataverzameling | bar: 2017-05-08 20 to 2017-05-08 22
Data-analyse | bar: 2017-05-08 23 to 2017-06-05 25
Onderzoek evalueren en bijwerken | bar: 2017-06-05 25 to 2017-06-05 26
Schrijffase | bar: 2017-06-05 27 to 2017-07-31 36
Bronvermelding bijhouden
Literatuuronderzoek/theoretisch kader schrijven | bar: 2017-06-05 27 to 2017-07-03 28
Methoden/onderzoeksopzet schrijven | bar: 2017-07-03 29 to 2017-07-03 30
Resultaten opschrijven | bar: 2017-07-03 31 to 2017-07-31 32
Conclusie schrijven | bar: 2017-07-31 33
Discussie schrijven | bar: 2017-07-31 33
Aanbevelingen schrijven | bar: 2017-07-31 33
Inleiding en samenvatting schrijven | bar: 2017-07-31 34
Hoofdstukken evalueren en redigeren | bar: 2017-07-31 35
Scriptie evalueren met je begeleider | bar: 2017-07-31 35
Feedback verwerken en lay-out verzorgen | bar: 2017-07-31 36
Eventueel scriptie laten nakijken | bar: 2017-07-31 36