## Blad1
| Week |  |  |  | Tijdsplanning
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Startfase | bar: 1 to 4
Informatie verzamelen | bar: 1
Afgebakend onderwerp uitkiezen | bar: 2
Goedkeuring krijgen van je begeleider | bar: 3
Probleemstelling bepalen | bar: 3
Deelvragen en methoden bepalen | bar: 3
Onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak opstellen | bar: 4
Onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak aanpassen | bar: 4
Onderzoeksfase | bar: 5 to 14
Onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak aanpassen | bar: 5
Literatuuronderzoek doen | bar: 5 to 7
Onderzoeksmethoden vaststellen | bar: 6 to 8
Dataverzameling | bar: 8 to 10
Data-analyse | bar: 11 to 13
Onderzoek evalueren en bijwerken | bar: 13 to 14
Schrijffase | bar: 15 to 24
Bronvermelding bijhouden
Literatuuronderzoek/theoretisch kader schrijven | bar: 15 to 16
Methoden/onderzoeksopzet schrijven | bar: 17 to 18
Resultaten opschrijven | bar: 19 to 20
Conclusie schrijven | bar: 21
Discussie schrijven | bar: 21
Aanbevelingen schrijven | bar: 21
Inleiding en samenvatting schrijven | bar: 22
Bijlagen toevoegen/ordenen | bar: 22
Hoofdstukken evalueren en redigeren | bar: 23
Eindproduct opstellen | bar: 21 to 22
Eindproduct evalueren en redigeren | bar: 23
Scriptie evalueren met je begeleider | bar: 23
Feedback verwerken en lay-out verzorgen | bar: 23 to 24
| Eventueel scriptie laten nakijken | 24: Nakijkservice
Deadlines
Eerste evaluatiemoment studie-/werkbegeleider | bar: 6
Tweede evaluatiemoment studie-/werkbegeleider | bar: 17
Deadline hoofdstuk theoretisch kader | bar: 16
Deadline hoofdstuk onderzoeksmethoden | bar: 18
Deadline hoofdstukken conclusie en discussie | bar: 21
Deadline eindproduct | bar: 22
Deadline scriptie en eindproduct | bar: 23
Verdediging scriptie | bar: 24
Evaluatie persoonlijke ontwikkeling | bar: 24