## Blad1
| Week |  |  |  | Werkplanning
|  | 2019-09-30 |  |  | 2019-10-21 |  |  |  | 2019-11-18 |  |  |  | 2019-12-16 |  |  |  | 2020-01-13 |  |  |  | 2020-02-10
|  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Onderzoeksfase | bar: 2019-09-30 40 to 2019-12-16 51
Onderzoeksvoorstel/Plan van Aanpak aanpassen | bar: 2019-09-30 41
Literatuuronderzoek doen | bar: 2019-09-30 42 to 2019-10-21 43
Onderzoeksmethoden vaststellen | bar: 2019-10-21 43 to 2019-10-21 45
Dataverzameling | bar: 2019-10-21 46 to 2019-11-18 48
Data-analyse | bar: 2019-11-18 48 to 2019-11-18 50
Onderzoek evalueren en bijwerken | bar: 2019-11-18 50 to 2019-12-16 51
Schrijffase | bar: 2019-11-18 48 to 2020-02-10 7
Bronvermelding bijhouden | bar: 2019-09-30 40 to 2020-02-10 7
Literatuuronderzoek/theoretisch kader schrijven | bar: 2019-11-18 47 to 2019-11-18 49
Methoden/onderzoeksopzet schrijven | bar: 2019-11-18 50 to 2019-12-16 51
Resultaten opschrijven | bar: 2019-12-16 52 to 2019-12-16 1
Conclusie schrijven | bar: 2019-12-16 2
Discussie schrijven | bar: 2020-01-13 3
Aanbevelingen schrijven | bar: 2020-01-13 4
Inleiding en samenvatting schrijven | bar: 2020-01-13 5 to 2020-01-13 6
Bijlagen toevoegen/ordenen | bar: 2020-01-13 6 to 2020-02-10 7
Hoofdstukken evalueren en redigeren | bar: 2020-02-10 7 to 2020-02-10 8
Eindproduct opstellen | bar: 2020-01-13 5 to 2020-01-13 6
Eindproduct evalueren en redigeren | bar: 2020-02-10 8
Scriptie evalueren met je begeleider | bar: 2020-02-10 7
Feedback verwerken en lay-out verzorgen | bar: 2020-02-10 8 to 2020-02-10 10
| Eventueel scriptie laten nakijken | 2020-02-10 8: Scriptie laten nakijken
Deadlines
Eerste evaluatiemoment studie-/werkbegeleider | bar: 2019-10-21 44
Tweede evaluatiemoment studie-/werkbegeleider | bar: 2019-11-18 50
Deadline hoofdstuk theoretisch kader | bar: 2019-11-18 49
Deadline hoofdstuk onderzoeksmethoden | bar: 2019-12-16 51
Deadline hoofdstukken conclusie en discussie | bar: 2020-01-13 4
Deadline eindproduct | bar: 2020-02-10 7
Deadline scriptie en eindproduct | bar: 2020-02-10 10
Verdediging scriptie | bar: 2020-02-10 11
Evaluatie persoonlijke ontwikkeling | bar: 2020-02-10 11